## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
SISTEMA INTEGRAL DE FLOTA
🟦 Roles:
R = Responsable (ejecuta la tarea)
A = Aprobador (toma la decisión final y aprueba)
C = Consultado (provee información)
I = Informado (debe ser mantenido al tanto)
📊 MATRIZ RACI
Actividad | Luis Arias | Pedro San Martín | Matías Bello
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | R, A | I | I
Hito: Acta de Constitución del Proyecto Aprobada | A | C | I
Definir propósito, objetivos, recursos y criterios de éxito | R | R | I
Hito: Finalización de reunión Kick-Off | A | C | I
Levantamiento de requerimientos | I | R, A | I
Desarrollar el plan de gestión del proyecto | R, A | C | I
Definir el alcance, estructura del trabajo y recursos | R | R | I
Crear cronograma y estimar costos | R, A | C | I
Planificar la gestión de riesgos y calidad | R | R | I
Hito: Finalización y validación del plan general de gestión de proyecto | A | C | I
Definir arquitectura del sistema y diseño de base de datos | R | R | I
Crear prototipos de interfaces de usuario | I | I | R, A
Documentar procesos, seguridad y estrategias de despliegue | R | R | I
Hito: Finalización y aprobación de la etapa de diseño | C | A | A
Configuración del entorno de desarrollo | I | R | R
Desarrollo de la base de datos, frontend y backend | I | R | R
Preparación para el despliegue | R | R | R
Integración total del sistema | I | R | R
Hito: Finalización de la etapa de desarrollo | I | A | A
Realizar pruebas unitarias, de integración y de seguridad | I | I | R, A
Validar usabilidad y compatibilidad del sistema | I | R | R
Corregir errores y documentar los resultados | R | R | R
Hito: Finalización de la validación de pruebas | A | A | A
Configurar entorno de producción y desplegar el sistema | R | R | R
Validar seguridad, tiempos y rendimiento en producción | R | R | R
Hito: Sistema en producción | A | C | C
Capacitar a usuarios finales y administrar cambios post-lanzamiento | R | I | R
Hito: Finalización de la capacitación de usuarios finales | A | I | C
Revisión de la documentación final y gestión de riesgos | R | I | R
Cierre de contratos y adquisición de recursos | R, A | I | I
Validación de entregables finales | A | R | R
Hito: Cierre formal del proyecto con documentación y entregables validados | A | A | A

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
#REF! | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
#REF! | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).