## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
SISTEMA INTEGRAL DE FLOTA
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF01 | Módulos | Administración de vehículos, conductores, recorridos y proyectos. | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Alta | Media | Necesidad de tener datos estructurados | Facilitar gestión operativa | Lista de módulos activos | Interfaz modular | Backend con CRUDs | Casos de prueba por módulo | Jefe de operaciones | Alta
RF02 | Asignación | Registro de móviles asignados a usuarios responsables. | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Asignación visible por usuario | Baja | Control de responsabilidades | Rastrear asignaciones | Vista de asignaciones | Formulario de asignación | Asignación lógica | Test de asignación válida | Supervisor de flota | Alta
RF03 | Roles | Accesos diferenciados por rol (gestor, conductor, mantenimiento). | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Roles funcionales verificados | Media | Seguridad y control de acceso | Limitar acciones según perfil | Definición de permisos | Interfaz de gestión de roles | Middleware y roles en backend | Pruebas de acceso restringido | Admin TI | Alta
RF04 | Checklists | Protocolos digitales de seguridad y prevención | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Cumplimiento del 100% de los campos | Media | Disminuir accidentes | Asegurar cumplimiento normativo | Formularios digitales | Validación visual | Registro e historial | Pruebas de flujo completo | Área HSEQ | Alta
RF05 | Notificaciones | Alertas para vencimientos y mantenimientos | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Recibir notificaciones según fechas | Media | Evitar olvidos y sanciones | Automatizar el seguimiento | Sistema de alertas | Calendario de eventos | Tareas programadas | Test de programación | Supervisor mantenimiento | Alta
RF06 | Combustible | Registro y análisis de consumo de combustible | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Datos comparables por vehículo | Alta | Control de gastos | Medir eficiencia energética | Informes y gráficas | Gráficas y tablas | Cálculo de KPIs | Comparación histórica | Encargado financiero | Alta
RF07 | Accidentes | Registro de accidentes con adjuntos | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Información completa registrada | Media | Trazabilidad de incidentes | Documentar eventos críticos | Formulario y adjuntos | Validación de archivos | Flujo de revisión | Registro y seguimiento | Área legal | Media
RF08 | Historial conductores | Registro de infracciones y evaluaciones | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Datos consolidados por conductor | Media | Evaluación continua del personal | Seguimiento de desempeño | Reporte de historial | Ficha de conductor | CRUD + histórico | Pruebas por conductor | Recursos Humanos | Media
RF09 | Dashboard | Visualización interactiva de KPIs | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Mostrar datos en tiempo real | Alta | Toma de decisiones rápida | Centralizar la información | Dashboard con filtros | Gráficos e indicadores | Actualización en tiempo real | Verificación visual | Dirección general | Alta
RF10 | Exportación | Reportes PDF y Excel sobre operatividad | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Exportación exitosa de informes | Baja | Compartir información fácilmente | Sincronizar con otras áreas | Función de exportar | Botones e iconos | Exportador configurado | Comparación con mockups | Área administrativa | Media
RF11 | Monitoreo | Seguimiento en tiempo real de vehículos | 1.0 | Propuesto | 2025-04-16 | Posición actual visible | Alta | Supervisión completa de flota | Mejorar control logístico | Mapa interactivo | API de ubicación | WebSocket/GPS | Verificación en mapa | Centro de control | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.